## Plan1
Tabela de Risco do Projeto Acontece no Campus
N° | Risco | Categoria | Prioridade | Probabilidade | Impacto | Estratégia | Responsável | Descrição | Resposta
1 | Ausência de conhecimento técnico necessário | Gestão de Pessoas | Alta | Baixa | Atraso no projeto | Treinamento | Paulo Marques | Membro da equipe não possui o conhecimento necessário para desenvolvimento do projeto | Treinamentos constante do membro, com base nas suas necessidades.
2 | Divergência de opiniões | Gestão de pessoas | Alta | Alta | Rendimento do projeto | Evitar | Roberto Moreira | Divergências de opiniões comprometendo o rendimento e desenvolvimento proposto. | Reuniões constantes entres as partes interessadas, eliminado dúvidas.
3 | Defeitos no hadwares | Técnico | Alta | Baixa | Perda de dados | Mitigar | Viviana | Defeitos em algum dos equipamentos, provocando atrasos de tarefas e perdas de dados | Dados sofrem constantes backups em locais físicos da empresa e em serviços de nuvem. Toda modificação é salva de imediata.
4 | Problemas nos softwares | Técnico | Alta | Média | Perda de dados | Mitigar | Viviana | Softwares com lincença expirada, ou com problemas. | Licenças são renovadas constantemente, programas maliciosos são evitados através de antivírus de alto padrão e atualizações são feitas a todo momento.
5 | Atraso de atividades | Gerenciamento de projetos | Muito Alta | Média | Atraso no projeto | Evitar | Roberto Moreira | Membro não cumprir com o que já lhe foi designado no tempo proposto. | Membros são alocados, afim de agilizar os processos pendentes.
6 | Membro com problemas de saúde, ou pessoais | Gestão de Pessoas | Alta | Alta | Atraso no projeto | Compartilhar | Pedro Henrique | Membros com problemas de saúde ou problemas pessoais, que impossibilitam de realizar as atividades atribuidas. | Sempre deve haver membros capazes de substituir e dá continuidade as atividades em processos.
7 | Ultrapassar do prazo solicitado para conclusão do projeto | Gerenciamento de projetos | Muito Alta | Média | Atraso na entrega | Cumprir prazos | Roberto Moreira | A equipe não cumprir os prazos para a entrega do produto ou projeto | Membros são alocados, afim de agilizar os processos pendentes.
8 | Má utilização dos recursos disponibilizados no desenvolvimento do projeto | Técnico | Alta | Média | Atraso no projeto | Treinamento | Pedro Henrique | Não utilizar de forma correta os recursos e ferramentas de criação e gerenciamento do projeto | Treinamentos constante do membro, com base nas suas necessidades.
9 | Antecipação do prazo de entrega do projeto | Gerenciamento de projetos | Alta | Baixa | Aumento das atividades desempenhadas pela equipe | Aceitação passiva | Roberto Moreira | O patrocinador do projeto antecipa a data de entrega do projeto devido à demanda do negócio | Interação constante com o patrocinador, evitando futuros impactos negativos no projeto relacinados ao tempo. Analisar o aumento das atividades e se necessário redistribui-lás.
10 | Resistência dos usuários ao sistema | Externo | Alta | Baixa | Projeto com feedbacks negativos após implementação | Evitar | Viviana | Sistema não foi bem aceito pelos seus usuários | Desenvolvimento de um sistema otimizado, objetivo e que atenda efetivamente à sua proposta.
11 | Alteração do escopo inicial em função de uma demanda do negócio | Externo | Alta | Média | Mudança de escopo e replanejamento do projeto | Evitar | Paulo Marques | Necessidade ou exigência do clienta | Estar em constante contato com o cliente para evitar o máximo de alterações durante o desenvolvimento do projeto.
12 | Projeto não atende a todos os requisitos classificados no Plano de Gerenciamento do Projeto | Gerenciamento de projetos | Alta | Média | Perda de qualidade | Evitar | Roberto Moreira | Não controlar, monitorar ou ignorar o plano de projeto | Executar o projeto sempre de acordo com os requisitos que estão no Plano de Projeto.
| Descrição da Categoria: Prioridade |  |  |  | Descrição da categoria: Probabilidade
| Muito Alta | O risco deve ser evitado em primeira instancia, pois é prioridade maxima. |  |  | Alta | O risco pode ocorrer, conforme um valor aproximado de 80% de chances.
| Alta | O risco deve ser evitado conforme o planejado. |  |  | Média | O risco pode ocorrer, conforme um valor aproximado de 45% de chances.
| Média | O risco deve ser analisado, e estudado. |  |  | Baixa | O risco pode ocorrer, conforme um valor aproximado de 10% de chances.
| Baixa | Execultar a resposta se realmente foi necessário.